國史館臺灣文獻館招標規範書

一、履約標的：客家民居與宗祠。（詔安的先祖渡海來臺、落地生根、開枝散葉，在臺建造民居與宗祠。所興建之建築無論是格局、建材或裝飾特徵等，都與原鄉已有很大的不同。雲林縣境內詔安客家聚落裡的客家建築，與閩南建築的特徵相近，其建築形式並非原鄉的圓樓或圍攏屋，卻多常見之「三合院」的建築配置。由於合院不利於抵禦外敵，詔安客家族人為達到防禦功能，如何就地因應，值得深入研究，如雲林縣詔安客家建築／詔安老屋研究。本項主題主題之選定、研究議題之設定、研究方式之採用等，由投標廠商依前述主題自行設定，經評審小組依投標廠商所提服務建議書內容擇優選出）。
二、履約期限：自機關簽約日起至民國116年3月31日止。
三、分期給付：契約分期付款為契約價金總額 20 %，其各期之付款條件：本案114年（含）以後年度所需經費如未獲立法院審議通過時，得依政府採購法第六十四條規定辦理，或預算有刪減時，依審議通過之預算，與廠商協議辦理。
  第一期：廠商應依據評審會議或議價時，機關及本案評審委員提出意見及廠商承諾事項，修改服務建議書為執行計畫書，並於完成契約簽定次日起14日內（含例假日），交付機關，經審查通過後，支付契約價金20％。
  第二期：廠商應於民國114年9月30日（含）前，將第一次期中報告交付機關，經審查會議通過後，支付契約價金20％。
  第三期：廠商應於民國115年3 月31日（含）前，將第二次期中報告交付機關，經審查會議通過後，支付契約價金20％。
  第四期：廠商應於民國115年9月30日（含）前，提出完整之纂修文稿（期末報告）交付機關，經審查會議通過後，支付契約價金20％。
  第五期：廠商於履約期限民國116年3月31日（含）前，根據第四期審查會議審查意見及其決議之期限修正完成為結案報告並交付機關送實質審查，審查通過後，支付契約價金20％。
      廠商有逾分段進度及最後履約期限者，逾期違約金，一至四期每日處以當期契約價金總額1‰之逾期罰款，逾最後履約期限者，依契約總價金總額之1‰之逾期罰款，並依契約第十三條（一）計算逾期違約金。
四、研究成果繳交：1.本項委託案研究成果之主體論述包括圖文資料合計不得少於18萬字，如有口述歷史錄音資料及照片（含說明），請於結案時一併繳交紙本及電子檔各乙式三份；使用他人圖（照）片，應取得授權，並繳交使用授權書一式一份（可參考契約附件－使用授權書）。
2.廠商因本案拍攝之圖片或影像檔其可抵算字數部分，為每張以500字計算，如有超過總字數一成部分，仍以總字數一成計算為限。