國史館臺灣文獻館
招標規範書
一、履約標的：清代衝突事件（如林爽文、戴潮春等）衍生嘉義地區土地移墾、族群互動等之研究。其主題之選定、研究議題之設定、研究方式之採用等，由投標廠商依前述標題自行設定，經評審小組依投標廠商所提服務建議書內容擇優選出。
二、履約期限：自機關簽約日起至民國113年4月30日止。
三、分期給付：契約分5期付款，其各期之付款條件及比例如下：本案111年（含）以後年度所需經費如未獲立法院審議通過時，得依政府採購法第六十四條規定辦理，或預算有刪減時，依審議通過之預算，與廠商協議辦理。
 第1期：廠商應依據評審會議或議價時，機關及本案評審委員提出意見及廠商承諾事項，修改服務建議書為執行計畫書，並於完成契約簽定次日起14日內（含例假日），交付機關，經審查通過後，支付契約價金20％。
 第2期：廠商應於民國111年9月15日（含）前，將第一次期中報告交付機關，經審查會議通過後，支付契約價金20％。
 第3期：廠商應於民國112 年3 月31 日（含）前，將第二次期中報告交付機關，經審查會議通過後，支付契約價金20％。
 第4期：廠商應於民國112年9月30 日（含）前，提出完整之纂修文稿（期末報告）交付機關，經審查會議通過後，支付契約價金20％。
 第5期：廠商於履約期限內，根據第四期審查會議審查意見及其決議之期限修正完成為結案報告並交付機關送實質審查，審查通過後，支付契約價金20％。
      廠商有逾分段進度者，每日處以當期契約價金1‰之逾期罰款，逾最後履約期限者每日處以契約價金總額1‰之逾期罰款，並依契約第十三條（九）計算逾期違約金。
四、研究成果繳交：本項委託案研究成果之主體論述包括圖文資料合計不得少於12萬字，如有口述歷史錄音資料及照片（含說明），請於結案時一併繳交紙本及電子檔各乙式三份。